## PROFOCIE 2015
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE).
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad
2015
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MAR. |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAY |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | AGOS |  |  |  | SEPTIEM |  |  |  | OCTU |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
1. PLANEACIÓN
1 | Designar o ratificar, mediante oficio dirigido a la DGESU el Responsable de las actividades de la Contraloría Social en el marco del PROFOCIE 2014. | Instancia Ejecutora (IES) | Oficio de nombramiento | 1 | bar: ENERO 3 to FEBRERO 6
2 | Elaborar su Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) 2015 y registrarlo en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 1 | bar: ENERO 3 to FEBRERO 6
3 | Establecer la coordinación de las Instancias Ejecutoras (IES) con el Órgano Estatal de Control para las actividades de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Comunicado con el OEC | 1 | bar: MAR. 10 to MAR. 13
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN
4 | Difundir a través de su página de Internet de la Instancia Ejecutora (IES) la información proporcionada por la Instancia Normativa: Esquema de Contraloría Social, Plan de Difusión, Guía Operativa y la(s) cédula(s) de vigilancia. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 4 | bar: MAR. 10 to MAR. 13
5 | Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y registrar minutas en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Minutas / Acta | 1 | bar: AGOS 30 to NOV 43
6 | Constituir el Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | ESTABLECER | bar: MAR. 10 to MAR. 13
7 | Registrar el Comité de Contraloría Social en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Registro en el SCIS | ESTABLECER | bar: MAR. 10 to MAR. 13
8 | Proporcionar asesoría en materia de Contraloría Social a los beneficiarios del PIFI. | Instancia Ejecutora (IES) | Asesoría | Variable
3. SEGUIMIENTO
9 | Capturar en el SICS las actividades de difusión, capacitación, promoción y seguimiento de la Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4 | bar: ABRIL 14; JUNIO 24; OCTU 36; DIC 44
10 | Capturar en el SICS las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes a su PITCS. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4 | bar: ABRIL 14; JUNIO 24; OCTU 36; DIC 44
11 | Capturar en el SICS las actividades del Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4 | bar: ABRIL 14; JUNIO 24; OCTU 36; DIC 44
12 | Recopilar y capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia de Promoción. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4 | bar: ABRIL 14; JUNIO 24; OCTU 36; DIC 44
13 | Recopilar y capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia de Resultados. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 4 | bar: ABRIL 14; JUNIO 24; OCTU 36; DIC 44
14 | Capturar en el SICS el informe anual. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Anual | 1 | bar: DIC 44
15 | Capturar en el SICS, en su caso, las quejas y/o denuncias captadas. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 1 | bar: ABRIL 14; JUNIO 24; OCTU 36; DIC 44
16 | Analizar los resultados de contraloría social y realizar acciones de mejora. | Instancia Ejecutora (IES) | Reporte Final | 1 | bar: DIC 44 to DIC 45
______________________________________________
Nombre del Responsable de la Contraloría Social Responsable de la Contraloría Social Nombre de la IES
NOMBRE DE LA IES
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2015
LOGO DE LA IES